План мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования

к отопительному сезону 2014-2015 годов

| №№ пп | Адрес (наименование населённого пункта, улицы, № дома) | Вид работы | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость работ. руб. | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону | % Выполне ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц) |  |  |  |
| п.Тимирязевский |  |
| 1 | ул. Институтская, 15 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 2 200 | 01.06.14 | 08.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 2 | ул. Институтская, 17 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 14 | 6 000 | 01.06.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 75% |  |
| 3 | ул. Институтская, 21 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 3 200 | 13.06.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 12 000 | 06.07.14 | 10.09.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 4 | ул. Институтская, 23 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 5 | ул. Институтская, 25 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 8200 | 13.06.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 6 | ул. Институтская, 26 | Ремонт ДВК | шт | 2 | 32 500 | 16.05.14 | 20.05.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 16.06.14 | 22.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 15 000 | 06.08.14 | 15.09.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 7 | ул. Капитана Каравашкина, 10 | Ремонт козырька | шт | 2 | 8 000 | 15.06.14 | 01.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 8 | ул. Капитана Каравашкина, 12 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 8 000 | 16.06.14 | 20.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт дымохода | шт | 1 | 13 500 | 12.05.14 | 17.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 9 | ул. Капитана Каравашкина, 14 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 8 000 | 05.07.14 | 07.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п | 10 | 5 000 | 01.06.14 | 06.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 10 | ул. Капитана Каравашкина, 15 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 8 000 | 24.06.14 | 28.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шахты | шт | 2 | 18 000 | 01.06.14 | 01.09.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 11 | ул. Капитана Каравашкина, 16 | Ремонт отмостки | м.п. | 60 | 42 000 | 01.06.14 | 27.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 12 | ул. Капитана Каравашкина, 17 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 20 | 17 000 | 23.05.14 | 26.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 13 | ул. Капитана Каравашкина, 19 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 20 | 17 000 | 25.05.14 | 31.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шахты | шт | 2 | 12 000 | 21.06.14 | 23.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 14 | ул. Капитана Каравашкина, 21 | Благоустройство территории | м.п | 10 | 4 000 | 07.06.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 15 | ул. Капитана Каравашкина, 33 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 16 | ул. Молодежная,1 | Ремонт отмостки | м2 | 22 | 11 000 | 08.07.14 | 13.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 17 | ул. Молодежная,3 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 18 | ул. Молодежная,5 | Ремонт кровли | м2 | 25 | 11 000 | 10.06.14 | 17.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шахты | шт | 3 | 17 000 | 05.06.14 | 15.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Благоустройство территории | п.м | 40 | 8 000 | 15.05.14 | 17.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 19. | ул. Школьная, 1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 8 000 | 05.06.14 | 19.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п | 5 | 2 000 | 05.06.14 | 16.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 20 | ул. Школьная, 3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 15 | 6 000 | 23.05.14 | 26.05.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 21 | ул. Школьная, 5 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 8 000 | 01.08.14 | 05.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шахт | шт | 3 | 12 000 | 10.07.14 | 10.08.14 |  | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 22 | ул. Школьная, 6 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 20 | 8 000 | 15.06.14 | 07.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 26 000 | 10.06.14 | 01.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт оконных блоков(остекленение) | шт | 1 | 14 000 | 10.06.14 | 01.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Благоустройство территории | м.п | 40 | 12 000 | 12.05.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 23 | ул. Школьная, 7 | Ремонт шахты | м2 | 4 | 16 000 | 10.05.14 | 10.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 24 | ул. Школьная, 16 | Ремонт козырька | м2 | 2 | 1 500 | 04.06.14 | 07.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  |  |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  | ИТОГО по п.Тимирязевский |  |  |  | 822 100 |  |  |  |  |  |
| п.ст.Лаишевка |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Тимирязевское» |
| 25 | ул.Центральная, 1 | Ремонт подъездной двери | шт | 2 | 2 400 | 04.06.14 | 07.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 25.05.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 2 | 30 000 | 25.05.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт электропроводки | под | 2 | 6 000 | 18.05.14 | 20.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 26 | ул.Центральная, 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 3 400 | 18.05.14 | 20.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 2 | 30 000 | 25.05.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт электропроводки | под | 2 | 6 000 | 18.05.14 | 27.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 27 | ул.Центральная, 3 | Ремонт эл. проводки | под | 2 | 7 200 | 18.05.14 | 27.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 8 000 | 18.05.14 | 27.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 2 | 30 000 | 25.05.14 | 25.09.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 28 | ул.Центральная, 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 22.06.14 | 28.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт эл. проводки |  | 2 | 6 000 | 17.06.14 | 18.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 29 | ул.Центральная, 5 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 15.06.14 | 27.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт водопроводных сетей и замена ввода в дом | м.п | 80 | 40 000 | 16.07.14 | 20.09.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт эл. проводки | под | 2 | 6 000 | 14.06.14 | 28.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 30 | ул.Центральная, 6 | Ремонт эл. проводки | под | 2 | 6 000 | 03.05.12 | 13.05.12 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 07.06.14 | 09.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 31 | ул.Центральная, 8 | Ремонт шиферной кровли | м.2 | 50 | 16 000 | 07.06.14 | 09.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт эл. проводки | под | 2 | 6 000 | 07.06.14 | 10.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 32 | ул.Центральная, 9 | Ремонт эл. проводки | под | 2 | 6 000 | 07.06.14 | 01.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 15 | 8 000 | 07.06.14 | 07.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 33 | ул.Центральная, 10 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 10 | 7 000 | 17.05.14 | 27.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт козырька | м.п | 2 | 2 000 | 07.05.14 | 07.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт эл. проводки | под | 2 | 6000 | 07.07.14 | 07.09.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| ИТОГО по п.ст.Лаишевка |  |  |  | 450 000 |  |  |  |  |  |
| п.Н.Бирючевка |  |
| 34 | ул.Гагарина, 1 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 4 000 | 04.06.14 | 08.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 35 | ул.Гагарина, 3 | Ремонт входной подъездной двери | шт | 2 | 7 000 | 07.06.14 | 27.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 15 | 6 000 | 10.07.14 | 14.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 2 | 30 000 | 07.07.14 | 27.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 36 | ул.Гагарина, 6 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 37 | ул.Гагарина,8 | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п | 10 | 7 000 | 07.06.14 | 27.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК | м.п |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 38 | ул.Гагарина,10 | Ремонт подвальных канализационных сетей | м2 | 20 | 30 000 | 15.06.14 | 20.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подвальных водопроводных сетей |  | 20 | 20 000 | 15.06.14 | 20.09.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт входной подъездной двери | шт | 2 | 7 000 | 15.06.14 | 20.09.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 39 | ул.Советская, 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 80 | 32 000 | 15.06.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 47 000 | 21.04.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 40 | ул.Советская, 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 8 000 | 17.06.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 41 | ул.Советская, 3 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 42 | ул.Советская, 5 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 10 000 | 17.06.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м2 | 30 | 35 000 | 17.06.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 43 | ул. Школьная, 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 44 | ул. Школьная, 4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 8 000 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 45 | ул. Школьная, 6 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 16 000 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт дверных блоков | шт | 2 | 4 500 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 46 | ул. Школьная,8 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 7 000 | 15.05.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт дверных блоков | шт | 2 | 4 500 | 15.05.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт козырька | м.п | 2 | 2000 | 15.05.14 | 25.07.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| ИТОГО по п.Н.Бирючевка |  |  |  | 465 000 |  |  |  |  |  |
| д.Михайловка |  |
| 47 | ул.Советская, 2 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 48 | ул.Советская, 5 | Ремонт канализационных сетей | шт | 8 | 2 500 | 15.05.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 49 | ул.Советская, 7 | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| ИТОГО по д.Михайловка |  |  |  | 56 500 |  |  |  |  |  |
| с.Н.Урень |  |
| 50 | ул. Мира, 1 | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м2 | 15 | 8 700 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 16 000 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 51 | ул. Мира, 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 5 300 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| 52 | ул. ул. Мира, 3 | Ремонт подвальных водопроводных сетей | м.п | 10 | 5 000 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подвальных канализационных сетей | м.п | 12 | 8 000 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 15 | 7 000 | 15.05.14 | 25.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
| ИТОГО по с.Н.Урень |  |  |  | 104 000 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1 897 600 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

| СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение» ____ Авхадиев М.М. «_____»__________________ 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель управляющей организации ООО «Тимирязевское» ____ Петров А.Г. «_____»__________________ 2014 г. |
| --- | --- |