План мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования

к отопительному сезону 2014-2015 годов

| №№ пп | Адрес (наименование населённого пункта, улицы, № дома) | Вид работы | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость работ. руб. | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону | % Выполне ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц) |  |  |  |
| р.п Ишеевка |  |
| 1 | ул. Новокомбинатовская , 1 | Дезинфекция | раз | 1 | 12 000 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена стояков ХВС | м.п | 20 | 5 460 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м.п | 80 | 32 000 | 13.06.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт ливневок | шт. | 6 | 18 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 57 000 | 06.07.14 | 10.09.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 10 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 8 000 | 13.06.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Частичная замена стояков на отопление | п.м | 20 | 9 240 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка вентиляционных каналов |  | 1 | 21 600 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, входящих в состав общего имущества МКД | раз | 1 | 12 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Благоустройство | шт. | 4 | 8 000 | 01.06.2014 | 30.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Итого: |  |  | 193 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Новокомбинатовская , 3 | Частичная замена стояков | м.п |  | 30 000 | 01.06.14 | 08.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 7 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | шт. |  | 5 000 | 13.06.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка вентиляционных каналов |  |  | 6 500 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, входящих в состав общего имущества МКД | раз | 1 | 5 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена электрических щитов в подвале | шт. | 4 | 32 000 | 01.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | замена предохранителей (электрощитовая дома) | шт. | 6 | 4 200 | 01.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 15 | 15 500 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Итого: |  |  | 105 200 |  |  |  | 100% |  |
| 3 | ул. Новокомбинатовская , 25 | Проверка вентиляционных каналов |  |  | 9 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 12 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7 000 | 13.06.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, в состав общего имущества МКД | раз | 1 | 4 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт. | 2 | 56 000 | 15.05.14 | 15.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Устройство пластиковых окон в подъездах | шт. | 10 | 43 000 | 15.04.14 | 15.05.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Частичная замена канализации | м.п | 40 | 14 300 | 10.05.14 | 10.06.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Установка затворов | шт. | 4 | 10 100 | 01.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена трубы отопления | п.м | 10 | 3 500 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Благоустройство | шт. | 4 | 8 000 | 01.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Итого: |  |  | 166 900 |  |  |  | 100% |  |
| 4 | ул. Новокомбинатовская , 33 | Проверка вентиляционных каналов |  |  | 6 500 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 7 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5 000 | 13.06.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, входящих в состав общего имущества МКД | раз | 1 | 4 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена канализации в подвале | п.м | 4 | 2 500 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена крана в подвале | шт. | 1 | 1 000 | 25.04.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 15 | 9 165 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | п.м | 80 | 32 000 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка вентиляционных каналов |  |  | 9 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Благоустройство | шт. | 4 | 8 000 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Итого: |  |  | 84 165 |  |  |  | 100% |  |
| 5 | ул. Новокомбинатовская , 23 | Проверка вентиляционных каналов |  |  | 8 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 12 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5 000 | 13.06.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, входящих в состав общего имущества МКД | раз | 1 | 3 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена канализации в подвале | п.м | 40 | 14 240 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена стояка ХВС в подвале | шт. | 2 | 3 700 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт отопления в подвале с заменой кранов | шт. | 2 | 4 300 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Механическая прочистка канализации |  | 15 | 3750 | 25.04.14 | 30.04.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ревизия и ремонт электропроводки в подвале |  |  | 4 200 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт кровли | м2 | 50 | 50 000 | 10.08.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | п.м | 30 | 15 000 | 10.08.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт отмостки | п.м | 20 | 70 500 | 10.08.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Благоустройство |  |  | 5 000 | 10.06.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Итого: |  |  | 108 190 |  |  |  | 100% |  |
| 6 | ул. Новокомбинатовская , 5 | Проверка вентиляционных каналов |  |  | 9 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 12 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена кранов | шт. | 15 | 25 500 | 13.06.14 | 15.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, входящих в состав общего имущества МКД | раз | 1 | 4 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена трубы отопления | п.м | 20 | 4 500 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена катушек отопления | шт. | 68 | 70 000 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена канализации в подвале | п.м | 25 | 12 000 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Электрооборудование в подвале | шт. | 4 | 20 000 | 10.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт кровли | м2 | 100 | 50 000 | 10.08.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Благоустройство (урны, лавки) | шт. | 4 | 20 000 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7 000 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Дезинфекция | раз | 1 | 11 000 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Итого: |  |  | 245 000 |  |  |  | 100% |  |
| 7 | ул. Новокомбинатовская , 41 | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 8 000 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 10 000 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Проверка вентиляционных каналов |  |  | 21 600 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, входящих в состав общего имущества МКД | раз | 1 | 12 000 | 15.01.14 | 01.12.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ревизия и замена ХВС,ГВС | п.м | 15 | 7 500 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена задвижек | шт2 | 2 | 22 000 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ревизия и замена отопления в подвале | п.м | 15 | 7 500 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Установка спусков воздуха | шт. | 20 | 8 000 | 25.07.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена канализационных сетей в подвале | п.м | 60 | 30 000 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Замена стояков отопления | шт. | 13 | 6 000 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | п.м | 300 | 120 000 | 10.05.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Благоустройство (урны, лавки) | шт. | 4 | 20 000 | 25.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Ремонт кровли | м2 | 100 | 50 000 | 10.04.14 | 10.08.14 | ООО «Тимирязевское» Петров А. Г. | 100% |  |
|  |  | Итого: |  |  | 322 600 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1 225 355 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

| СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образования «Ишеевское городское поселение» ____ Каманин А.И. «_____»__________________ 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель управляющей организации ООО «Тимирязевское» ____ Петров А.Г. «_____»__________________ 2014г. |
| --- | --- |